## Sheet2
纯爱爆杀NTR组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前进度(每个组员的任务进度) | 会议讨论与任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五, 赵六 请假: 铁蛋 旷会: 二狗(喝假酒了, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 讨论: 整合需求文档, 产品经理将讨论后的结果整理 明天上午10点发到群里) 任务: 内容: 将讨论的需求文档定档 截止时间: 明天上午10点 负责人: 产品经理张三 提交方式: 发到小组群 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 张三, 李四, 王五, 赵六, 铁蛋, 二狗 提交方式: 私信发给张三(命名: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2023-03-24 | 会议: 确定项目内容(完成可行性分析) 任务: 每人想一想项目的具体操作流程及功能, 拓展功能等等. 今天会议讨论需求 小组信息表 项目计划表
2023-03-25 | 需求文档 流程图 原型图
2023-03-26 | 架构直播: 架构设计 会议: 讨论直播内容,每个人负责的代码. 任务: 素材准备, 架构搭建
2023-03-27 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发
2023-03-28 | 会议: 架构介绍 任务: 如果架构完成, 开始分工开发
2023-03-29 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-03-30 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-03-31 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发
2023-04-01 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-04-02 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-04-03 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-04-04 | 会议: 收集开发进度 任务: 继续开发, 完成的组员自行测试后提交给技术官
2023-04-05 | 测试/准备答辩资料
2023-04-06 | 测试/准备答辩资料
2023-04-07 | 答辩